## Blad1
GANTT-schema
Slutprojekt JavaScript
# | Aktivitet | Beroende | Dag december-januari
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
A1 | Brainstorming och ta fram spelidé | bar: Dag december-januari 3 to Dag december-januari 4
A2 | Skapa klassdiagram | A1
A3 | Ta fram designskiss | A1 | bar: Dag december-januari 4 to Dag december-januari 7
A4 | Skriva spelbeskrivning | A1 | bar: Dag december-januari 4 to Dag december-januari 8
A5 | Ta fram interaktionsskiss | A1 | bar: Dag december-januari 9
A6 | Gå igenom idépresentation | bar: Dag december-januari 11 to Dag december-januari 14
M1 | Idépresentation | bar: Dag december-januari 15
A7 | Skapa issues i Github | bar: Dag december-januari 11 to Dag december-januari 16
A8 | Sätta upp grundläggande filer | bar: Dag december-januari 15 to Dag december-januari 16
A9 | Skapa objekt (uppdelat) | bar: Dag december-januari 16 to Dag december-januari 17
A10 | Koda spelet | bar: Dag december-januari 16 to Dag december-januari 3
M2 | Nyårsavstämning | bar: Dag december-januari 4
A11 | Fortsätta utveckling av spelet | bar: Dag december-januari 4 to Dag december-januari 11
A12 | Synka spelets delar | A11 | bar: Dag december-januari 4 to Dag december-januari 11
A13 | Finjustering av kod | A12 | bar: Dag december-januari 11 to Dag december-januari 12
A14 | Skapa presentation | bar: Dag december-januari 12 to Dag december-januari 13
M3 | Presentation | bar: Dag december-januari 14
A15 | Färdigställa filer m.m. för inlämning | bar: Dag december-januari 14 to Dag december-januari 15
M4 | Inlämning av projekt | bar: Dag december-januari 15